Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«СТАРОКУПАВИНСКИЙ     ЛИЦЕЙ»

Ногинский муниципальный район

г. Старая Купавна

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лицея.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему лицея.

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени лицея.

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе лицея.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы лицея

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом лицея. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | 01.06.13 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | до апреля 2013 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения лицея с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 15.04.13 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 30.04.13 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до мая 2013 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования и основного общего образования | до апреля 2013 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы лицея | до августа 2013 |
| 4. | Приведение нормативной базы МБОУ «Старокупавинский лицей» в соответствие с требованиями ФГОС | до августа 2013 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 01.05.13 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | 01.09.13 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч.года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до октября 2013 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2013г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2013 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта лицея. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет директора лицея | июль-август 2013г. |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | поэтапно |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 классов | до августа 2013 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3    Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2013-2014 учебный год |
| --- | --- |
|  | янв | февр | март | апр | май | июнь | авг | сент | окт. |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2013-2014 г.г.

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель-май 2013 г | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС основного общего образования | май 2013 г | Чармусова Г.А.. – директор лицея Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Приказ, план |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе АСОУ по проблеме введения ФГОС основного общего образования | В течение 2012 – 2013 уч. года | Бакурская Н.П.-зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования | апрель 2013 | Олейник Л.В. – завхоз, Зверева Н.В.. – зав. библиотекой | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС | Совещание при директоре |
| 5 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в лицее | До 01.06. 2013г | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения МО учителей основной школы. | В течение 2013-2014 учебного года | Чармусова Г.А.. – директор лицея Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО | Протоколы педсоветов |
| 7 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей 5-х классов | В течение 2013-2014 учебного года | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| 8 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2013-2014 учебного года(по плану управления образования) | Чармусова Г.А.. – директор лицея Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО | Материалы семинаров |
| 9 | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы | апрель-август 2013 г. | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР Рабочая группа | Создание ООП ООО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| 10 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | май 2013 г. | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР Рабочая группа | Наличие учебного плана ОУ | Протокол педсовета, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | август 2013г. | Куканова Н.И..– зам. директора по ВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 12 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | апрель-август 2013 г. | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| 13 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 25 августа 2013 г | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР Руководители ШМО | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Челышкова Е.Б..- психолог школы | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога |
| 16 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2013 г. | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность лицея по внедрению ФГОС ООО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| 17 | Мониторинг введения ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2013 г | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Диагностические материалы | План внутришкольного контроля |
| 18 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования | Чармусова Г.А.. – директор лицея Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР |  | Отчеты |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС основного общего образования | Май, сентябрь 2013 г | Чармусова Г.А.. – директор лицея |  | Аналитическая информация |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС в 2012-2013 учебном году: | По плану «АСОУ» | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график |
| 3 | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | Январь 2014 г. | Чармусова Г.А.. – директор лицея Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол педсовета |
| 4 | Организация участия педагогов лицея в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования | В течение уч. года | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | Приказы, материалы |
| 5. | Создание творческих групп учителей по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС. | В течение уч. года |  |  |  |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Обеспечение оснащённости лицея в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | Чармусова Г.А.. – директор лицея Олейник Л.В. – завхоз, | Определение необходимых изменений в оснащенности лицея с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2013 г | Олейник Л.В. – завхоз, | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. | До 1 сентября 2013 г | Зверева Н.В.– зав. библиотекой | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение уч. года | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение уч. года | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО |  |  |
| 1 | Проведение диагностики готовности лицея к введению ФГОС ООО. | Август – сентябрь 2013 г. | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Получение объективной информации о готовности лицея к переходу на ФГОС | Диагностическая карта |
| 2 | Размещение на сайте лицея информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в основной школе | В течение года | Бакурская Н.П. – зам. директора по УВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности лицея о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО). | июнь 2013 г | Чармусова Г.А.. – директор лицея | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО и ООО | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС | В течение года | Администрация лицея | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог | Апрель-май 2013г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | Август 2013 г |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, завуч, руководители ШМО , члены рабочей группы | Август 2013 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | Сентябрь 2013г. |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч, руководители ШМО , педагог-психолог | В течение уч.г. |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | завуч, руководители ШМО , педагог-психолог | Октябрь 2013г. |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | завуч, руководители ШМО, педагог-психолог | по графику |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | август |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы лицея | директор | поэтапно |  | постоянно |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5     ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МБОУ «Старокупавинский лицей»

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | % выполнения | Методы сбора информа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Директор, руководитель рабочей группы | Октябрь 2013 г. |  | Собеседование с педагогами, изучение документа ции, тестирова ние. |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | директор | август |  | Изучение документа ции |
| 3 | Проект образовательной программы лицея: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования. | Директор, члены рабочей группы | Июль, август |  | Изучение документа ции, круглые столы диспуты, собеседова ния |
| 4 | Приведение нормативной базы лицея в соответствие с требованиями ФГОС | Директор | июнь |  | Изучение документов |
| 5 | Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Директор | В теч. года |  | Изучение документа ции, собеседова ние |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся средней школы на основе результатов диагностического мониторинга | Директор | октябрь |  | Изучение документа ции, собеседова ние. |
| 7 | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | Директор | ноябрь |  | Собеседование |
| 8 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Директор | По графику |  | Тестирова ние |
| 9 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | июль |  | Изучение Документа ции |
| 10 | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор | По графику |  | Собеседование |
| 11 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы лицея | Директор | постоянно |  |  |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

«  15   »___ 2013 г.                                                                    № __________

Об утверждении плана мероприятий

по реализации ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения  и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в лицее

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации ФГОС (Приложение 1).

2. Ознакомить с Планом всех педагогических работников лицея.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  лицея:              Г.А.Чармусова

С приказом ознакомлены:

Бакурская Н.П.    ________________

Васильева М.В.   ________________

Коляскина Т.В.__________________

Колядинцева А.Я.  ________________

Куканова Н.И.    __________________

План методической работы

МБОУ «СТАРОКУПАВИНСКИЙ    ЛИЦЕЙ»,

обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО и ООО

| № | Мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Методический совет. Тема: - «Подготовка лицея к введению ФГОС ООО в 5 классе с 1 сентября 2013 г.» | Май 2013 г. | Чармусова Г.А., директор лицея |
| 2. | Анкетирование родителей в начальном звене. | январь 2014 г. | Бакурская Н.П.зам. директора по УВР |
| 3. | Совещание при директоре. Презентация «Стандарты второго поколения и УМК «Планета Знаний». | февраль 2014 г | Концелидзе Е.Н..зам. директора по УВР |
| 4. | Консультации по составлению рабочих программ для 1-го класса. | апрель 2013г. | Бакурская Н.П.,Концелизе Е.Н,зам. директора по УВР |
| 5. | Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по реализации задач образовательной программы на первой ступени обучения. | в течение года | Администрация |
| 6. | Заседания ШМО учителей начальных классов: - «Стандарты второго поколения с позиции окружающего мира (общество, семья)»; - «Обсуждение рабочих программ УМК «Планета Знаний» на 2013/2014 учебный год»; - «Контрольно-измерительный материал для учащихся 1-го класса»; - «Мониторинг выполнения и корректировка образовательной программы лицея на первой ступени образования». | февраль 2014г. апрель-май 2013 г. январь- май 2014 г. май 2014 г. | Килейникова Ю.А. Кирясова Н.М. Козлова А.П. Концелидзе Е.Н. Администрация |
| 7. | Экспертиза реализации рабочих программ в первом классе | декабрь 2013, май 2014 | Козлова А.П. Концелидзе Е.Н.., зам. директора по УВР |
| 8. | Родительские собрания: - «УМК « Планета Знаний» - «Организация учебной и внеурочной деятельности первоклассника в условиях внедрения ФГОС НОО» | Май 2013 г. август 2013г. | Учитель1-го класса Козлова А.П.. Бакурская Н.П.., зам. директора по УВР |
| 9. | Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт | в течение года | Администрация |
| 10. | Фестиваль форм творческой деятельности учащихся «Фестиваль гуманитарных наук» | Апрель-май 2013 г. | Бакурская Н.П., зам. директора по УВР руководители кружков и секций |

ПРОТОКОЛ № 6

расширенного заседания МС МБОУ «Старокупавинский лицей»

29.03.2011 г.

Присутствовали:

Учителя начальной школы

Члены МС

Повестка дня:

- Изучение новых образовательных стандартов в начальной школе.

- Обсуждение новых образовательных стандартов.

По первому вопросу слушали зам.директора по УВР Бакурская Н.П., которая ознакомила присутствующих со стандартами нового поколения в начальной школе.

Она отметила, что в состав новых стандартов входят три группы требований:

к структуре основных общеобразовательных программ,

к результатам их освоения и

к условиям их реализации.

Ведущим документом этой триады требований выступают «Требования к результатам освоения основных образовательных программ. «Требования к результатам освоения основных образовательных программ» - это своеобразный социальный и государственный заказ системе образования, и школа должна обеспечить условия для реализации этого заказа.

Основной результат образования рассматривается на основе деятельностного подхода как достижение учащимися уровней развития на основе освоения ими как универсальных способов действий, там и способов, специфических для изучения предметов. Это требует в образовательном процессе новой организации на основе планирования совместной деятельности учителя и учащихся. Это обязывает образовательное учреждение создать определенный пакет документов, которые обеспечат функционирование новых стандартов (базисный образовательный план, учебные программы, составной частью которых являются «Планируемые результаты освоения учебных программ», модели оценивания, программа воспитания и социализации обучающихся и другие).

Планируемые результаты рассматриваются как система личностно-ориентированных целей образования и показателей их достижения. Целевой компонент планируемых результатов представлен как в обобщенной, так и технологической форме. В этом компоненте реализован системно-деятельностный подход к обучению. Он описывает не только изучаемый  материал (ведущие идеи, основные понятия и факты), адаптированный к возможностям младших школьников, но и присущие тому или иному предмету основные способы учебных действий, посредством которых дети осваивают данный учебный материал. Тем самым планируемые результаты ориентируют учителя как в объеме учебного материала и ожидаемых результатов, так и способах организации образовательного процесса в начальной школе.

В новых стандартах применяется интегрированный подход, который предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Одним из активных инструментов учебно-познавательной деятельности выступают информационно-коммуникативные технологии.

ИКТ используются для формирования первичных навыков работы с информацией. Ведущая роль в реализации новых образовательных стандартов принадлежит учителю.

По 2 вопросу в обсуждении приняли участие учителя начальной школы:

Врагова Е.В...  оценивает новую систему образования в начальной школе как прогрессивную, готовящую ребенка к жизни, позволяющую сформировать свободную творческую личность. Но учителю в данном случае необходимы курсы повышения квалификации, так как много проблем будет с новыми УМК, необходима и психологическая перестройка учителя и родителей.

Килейникова Ю.А. -  в новых образовательных стандартах отлично продуманы разные виды деятельности учителя, в том числе и неаудиторная занятость. А вот как это будет учтено в фонде оплаты труда? Работа по новым стандартам предполагает оборудование кабинета современной техникой. Как будет решаться этот вопрос?

Кирясова Н.М. -  каждого из нас сейчас волнует вопрос о том, как построить свою деятельность таким образом, чтобы соответствовать требованиям времени. Новые образовательные стандарты дают ответ на этот вопрос. Но введение новых дисциплин приведет к дополнительной нагрузке на учащихся. Справятся ли дети и родители с «новой нагрузкой?»

Концелидзе Е.Н. - считает, что изучение новых стандартов недостаточно для осознания конечного результата. Учителю необходимо прежде всего сломать устоявшиеся стереотипы, научиться работать по – новому, ведь образовательный стандарт нового поколения ставит перед начальным образованием новые цели. Мы теперь должны научить не только читать, писать, считать, но и должны привить две группы новых умений. Во-первых, универсальные учебные действия, составляющие основу умения учиться: навык решения творчеких задач и навык поиска, анализа, интерпретации информации.  Во-вторых, формировать у детей мотивацию к обучению, помочь им в самоорганизации и саморазвитии. Для перехода на новый ФГОС обязательно нужны методические семинары для учителей начальной школы, с целью переподготовки педагогов.

Рекомендовано:

Каждому учителю начальных классов в индивидуальном порядке проработать стандарты нового поколения, продумать пути перехода на ФГОС.

Руководитель МС: _______________ Бакурская Н.П.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

«_____»_____________2011г                                                                               № _________

Об утверждении Положения о рабочей группе

и создании рабочей группы

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения  для обучающихся в начальных   классах школы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о рабочей группе по введению новых ФГОС общего образования.

2. Включить в состав рабочей группы следующих педагогических работников:

Бакурскую Н.П., заместитель директора по УВР - председатель;

члены группы:

Концелидзе Е.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов;

Килейникова Ю.А., учитель начальных классов;

Врагова Е.В., учитель начальных классов;

Володина В.А., учитель физической культуры;

3. Ознакомить всех членов рабочей группы с Положением о рабочей группе в срок до 12 апреля.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  лицея:                            Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

# План внутришкольного контроля внедрения и реализации ФГОС

| Содержание контроля | Цель проверки | Вид контроля | Метод | Кто проводит | Где слушается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВГУСТ |
| Контроль за комплектованием первых классов | Выявить комплектование, составить списки по годам | Диагност. | Составление списков | Завуч | Сов. при завуче с псих. и кл. рук. |
| Контроль за обеспеченностью учебниками, корректировка программ в соответствии ФГОС | Выявить готовность, составить списки по авторам предметов | Предупр. | Собесед. с библ., учителями 1-х классов | Рук. МО, завуч | Справка |
| Контроль за готовностью кабинетов к учебной и внеурочной деятельности | Выявить состояние ТБ, готовность материальной базы, методическое обеспечение | Диагност. | Рейд по кабинетам | Директор, завуч, рук. МО | Справка для прик. по школе |
| Заседание с рук. МО начальной школы | Скоординировать работу МО на реализацию ФГОС | Предупр. | Заседание | Завуч, рук. МО | Протокол заседания |
| СЕНТЯБРЬ |
| Сбор сведений и составл. ОШ-1. Совещание по первому дню | Выявить количественный состав | Диагност. | Сверка по документам | Завуч | Справка |
| Выявление уровня школьной зрелости учащихся 1-х классов | Выявление стартового начала | Диагност.по ФГОС | Тест., беседа | Психолог | Справка |
| Родительское собрание первоклассников Новые образовательные стандарты – что ждёт семью и школу? | Организация работы с родителями в в соответствии ФГОС | Предупр. | Собрание | Завуч, учителя | Материал для род. собрания |
| Провести собесед. с учителями по самообразованию | Определиться с тематикой | Текущий | Собеседование | Завуч | Сов. при завуче |
| Проверка тематического планирования В 1-х классах в соответствии ФГОС | Обучение и коррекция тем.планов педагога | Предупр. | Анализ работы учителей, беседа | Завуч | Справка |
| Выполнение ЕОР по ведению тетрадей, оформлению журналов, беседа по новым программам, проверка личных дел уч-ся | Вводный инструктаж | Предупр. | Выборочная проверка | Завуч | Сов. при завуче |
| Техника чтения в 1-х классах | Определить нач. уровень знания букв или чтения | Диагност. «Что я умею» | Тестирование | Завуч | Справка |
| Оформление листов здоровья в классных журналах | Проследить заполнение кл. журналов школьным врачом | Индивид. | Пров. журналов | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Составить списки по направлениям внеурочной деятельности | Знать интересы детей и запросы родителей | Диагност. | Беседы с учителями | Рук. МО | Сов. при завуче |
| ОКТЯБРЬ |
| День здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| Состояние школьной документации (классных журналов) | Выявление общих недочетов ведения документ | Текущий | Собеседование, проверка журнала | Завуч, рук. МО | Сов. при завуче |
| Проверка формирования техники каллиграфического письма в период обучения грамоте в соответствии с ФГОС | Проверка практической направленности уровня коррекции | Предупр. | Посещение уроков, проверка прописей | Завуч | Справка |
| Состояние адаптивности обучающихся в 1-х классах | Выявление дезадаптированных детей, определение причины | Диагн. | Мониторинг | Психол. служба | Сов. при завуче, справ. |
| Подготовка к педсовету«Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Проведение необходимых срезов, посещение уроков | Текущий | Беседа | Завуч | Админ. совещание |
| Состояние взаимопосещения уроков | Результативность данной формы контроля | Текущий | Беседа | Завуч | Сов. при завуче |
| Работа учителя физической культуры | Выявить уровень проведения занятий внеурочной деятельности | Персон. | Посещение занятий кружка «Спорт живёт в каждом» | Завуч | Справка |
| НОЯБРЬ |
| Заседание МО 1.Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения. 2.Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения ООП НОО 3Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Выявить уровень исполнения намеченных задач | Админ. | Обобщающий | Рук. МО, завуч Завуч | Протокол заседания |
| Родительский лекторий для 1-х классов «Формирование навыка чтения» | Обучение родителей формам работы с книгой | Предупр. | Родительский лекторий | Завуч | Сов. при завуче |
| Проверка состояния классных журналов | Проверить своевременную, правильную полноту записей в журнале | Предупр. | Просмотр журналов | Завуч | Справка |
| Собеседование с кл. рук. по итогам I четверти | Выявить уровень обученности, наметить пути повышения качества обучения | Индивид. | Беседа | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Состояние работы библиотекаря по пропаганде книг | Выявить уровень сотрудничества библиотекаря и учителей нач.классов при проведении занятий по внеурочной деятельности «Мир книг» | Предупр. | Собеседование с библиотекарем и учителями нач. кл. | Завуч, рук. МО | Сов. при директоре |
| ДЕКАБРЬ |
| Формирование графического навыка, скорость письма у первоклассников | Состояние скорости письма. Коррекция работы учителей | Текущий | Срез | Завуч, кл.рук. | Справка |
| Преподавание математики в начальной школе | Выявить уровень и качество усвоения материала | Админ. | Тестирован. | НМС кафедры | Сов. при завуче |
| Контр, списывание в 1-м классе | Выявить умение детей списывать печатный текст с заданием | Админ. | Контрольное списывание | Завуч | Справка |
| ЯНВАРЬ |
| Уровень методического мастерства учителя | Выявить динамику профессионального роста учителя | Админ. | Посещение уроков, проверка докум. | Завуч | Запись в инд. тетрадях |
| Состояние преподавания предмета«Окружающий мир» в 1-х классах | Технологии, уровень усвоения знаний | Обобщающий | Посещение уроков, тестирование | Рук. МО, завуч | Справка |
| День здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| ФЕВРАЛЬ |
| Состояние контрольных тетрадей | Выполнение единых требований | Текущий | Просмотр тетрадей | Рук. МО | Справка |
| Состояние физической подготовки учащихся первой ступени | Выполнение нормативов по физической культуре | Админ. | Анализ нормативов, посещение уроков | Завуч | Справка, сов. при завуче |
| Работа учителей первых классов по формированию графического навыка | Определить уровень формирования графического навыка | Текущий | Анализ письма | Завуч | Справка |
| Работа с одаренными детьми | Уровень индивидуальной работы с одаренными детьми | Текущий | Собеседование | Рук. МО | Сов. при завуче |
| Родительский лекторий в параллели 1-х классов «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок» | Познакомить родителей с требованиями, предъявл. к сохранению здоровья | Предупр. | Собрание | Мед.сестра | Справка |
| Контроль за ведением тетрадей в 1-х классах | Выполнение ЕОР | Текущий | Проверка тетрадей | Завуч | Справка |
| Состояние работы по развитию речи | Провести конкурс творческих работ обучающихся | Персон. | Просмотр конкурс работ | Рук. МО | Сов. при завуче |
| МАРТ |
| Единство требований работающих в классах учителей | Проследить организацию труда обучающихся, изучить активизацию их учебно-познавательной деятельности | Текущий | Посещение уроков, беседы | Завуч | Справка, сов. при завуче |
| Формирование графического навыка и каллиграфического письма, скорость | Состояние работы | Текущий | Срез | Учителя, рук. МО | Справка |
| Проследить результаты взаимопосещения уроков | Обобщение и обмен опытом | Индивид. | Посещение уроков, беседы | Завуч | Сов. при завуче |
| Работа учителя по проектированию урока на основе требования нового стандарта. | Выявить уровень преподавания | Персон. | Посещение уроков, планирование | Завуч | Справка |
| Состояние преподавания худ./эстет., цикла (музыка, ИЗО, ) | Выявить, как осуществляется преподавание | Диагност. | Посещение уроков, планирование | Завуч | Справка |
| Проверка классных журналов | Выполнение программы, объективность выставления итоговых оценок | Текущий | Просмотр журналов | Завуч | Справка |
| АПРЕЛЬ |
| Установочное собрание для родителей будущих первоклассников «О готовности школы к реализации ФГОС начального общего образования» | Лекторий по подготовке детей к школе |  | Родительское собрание | Директор, завуч | Материалы, собрания |
| «Книжкина неделя» – неделя детской книги | Проведение праздника книги | Итоговый |  | Учителя, библ. | Сов. при завуче |
| Участие в окружном туре «Интеллектуального марафона» | Рост интеллектуального материала | Итоговый |  | Завуч | Сов. при завуче |
| Индивид. подход в обучении младших школьников в целях решения проблем адаптации | Выявление эффективности работы при разноуровневом подходе в обучении | Итоговый | Беседа с учителями | Завуч | Сов. при завуче |
| МАЙ |
| Проверка техники чтения в 1–х классах | Выявить уровень сформированности правильного, выразит. сознательного чтения на конец года | Персон. | Индивидуальное прослушивание учащихся | Завуч | Справка |
| Проведение итоговых контрольных работ | Проверить уровень знаний программного материала | Итоговый | Проведение к.работ, дикт. | Завуч, рук. МО | Справка |
| День Здоровья | Сохранность здоровья учащихся | Текущий | Спортивные мероприятия | Кл. рук. | Справка |
| Педсовет по переводу в следующий класс | Состояние учебной деятельности 1-х классов | Итоговый | Педсовет | Коллектив МО | Протокол |
| Родительские собрания | «Как организовать правильный летний отдых» | Текущий | Собрание | Кл. рук. | Справка |
| Заседание МО Анализ выявленных проблем и учет их при разработке программ внеурочной деятельности | Подготовка к новому учебному году. |  |  | Завуч, рук. МО | Протокол |
| Прием документации на аттестацию учителей | Анализ работы, документы на подтверждение категории учителей | Текущий |  | Завуч, рук. МО | Анализ |

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

«_____»_______2013 г.                                                                           № ________

О разработке основной образовательной программы

для основной школы в связи с введением ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях обеспечения эффективного введения ФГОС в начальной школе и  разработки  основной образовательной программы для начальной школы на 2011-20112учебный год в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Поручить Рабочей группе по введению ФГОС разработку основной  образовательной программы на 2011-2012 учебный год для начальной школы в соответствии с полученными заданиями в срок до15 августа 2011 года.

2. Распределить ответственность при разработке ООП НОО:

-пояснительная записка –Бакурская Н.П..;

- программа духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.- Врагова Е.В.;

-планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.- Килейникова Ю.А.;

- учебный план – Бакурская Н.П;

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования –Концелидзе Е.Н..;

- программа отдельных учебных предметов, курсов- Концелидзе Е.Н. , учителя- предметники, педагоги дополнительного образования;

- система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования- Врагова Е.В..;

- используемые понятия, обозначения и сокращения- Килейникова Ю.А.;

- форма договора о предоставлении общего образования Учреждением- Чармусова Г.А.

3.Заседание Рабочей группы по утверждению ООП НОО провести в срок до 30.08.2011 года.

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор лицея:            Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

16. 05. 2013 г.                                                                   № ___________

Об утверждении плана- графика

повышения квалификации

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения , и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план- график поэтапного повышения квалификации учителей 5-х классов (приложение 1).

2.Заместителю директора по УВР  Бакурской Н.П. обеспечить необходимую помощь в повышении  квалификации учителями.

2.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Бакурскую Н.П.

Директор  лицея:                     Г.А.Чармусова

С приказом ознакомлены:

Бакурская Н.П    __________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

11.05. 2011 г.                                                                                      № __________

О разработке Положения о безотметочной

оценке результатов обучения и развития

обучающихся 1-х

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях эффективного обеспечения образовательного процесса на всех ступенях обучения и введения ФГОС НОО нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Поручить Методическому совету школы разработать обновлённый вариант Положения о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 1-х классов в срок до 30.08. 2011 г.

- Заместителю директора по УВР  Бакурской Н.П. проконтролировать соответствие системы оценивания достижений обучающихся первых классов требованиям ФГОС  НОО.

Директор лицея:        Л.М.Плахина.

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

04. 06. 2011г.                                                                                                 № ______

Об утверждении плана внутришкольного

контроля по  реализации ФГОС

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях обеспечения эффективного введения и реализации ФГОС НОО

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО (Приложение 1).

2.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея:           Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

25. 08. 2011г.                                                                                       № ____________

Об утверждении ООП

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации «Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1)  в целях эффективного обеспечения образовательного процесса на первой ступени обучения и введения ФГОС НОО нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить основную образовательную программу (ООП) для первых классов, участвующих в апробации ФГОС НОО второго поколения.

- Руководителю методического объединения учителей начальных классов Концелидзе Е.Н. проводить мониторинг освоения программы обучающимися первых классов, результаты обсуждать на заседаниях ШМО.

Директор лицея:                          Г.А.Чармусова

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

21. 05. 2011 г.                                                                                              № 9 а

Об утверждении плана работы школы

по подготовке к обучению учащихся начальных классов

школы по ФГОС на май – июнь 2011 г.

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1),  в связи с поэтапным введением федеральных государственных стандартов нового поколения  и с целью организации эффективной работы по реализации данного направления в школе

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план работы школы по подготовке к обучению учащихся начальной школы по ФГОС на май - июнь 2011 года (Приложение 1).

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор  школы:                    Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

16. 05. 2011 г.                                                                                № ____________

Об утверждении

Положения о внеурочной деятельности

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образова-тельного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективной организации внеурочной деятельности при введении ФГОС нового поколения  на начальной ступени обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Положение о внеурочной деятельности в классах, внедряющих ФГОС нового поколения в МБОУ «Старокупавинский лицей». Учителям начальных классов изучить данное Положение и использовать его в своей работе.

- Заместителям директора по УВР  Бакурской Н.П., по ВР Кукановой Н.И. взять под свой контроль разработку программ внеурочной деятельности, планов кружков и спортивных секций учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования.

- Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:                   Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

## ПРИКАЗ

20. 05. 2011 г.                                                                               № ________

Об утверждении новой должностной

инструкции учителя начальных классов,

реализующего ФГОС НОО

В соответствии со ст. 32 «Компетенция и ответственность образова-тельного учреждения» Закона Российской Федерации « Об образовании»    (от 10. 06. 1992 года № 3266 – 1) и в целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с  ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести новую должностную  инструкцию учителя начальных классов во время реализации проекта перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени с начала 2011-2012 учебного года. (Приложение 1)

2. Ознакомить с новой должностной инструкцией учителей начальных классов.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Бакурскую Н.П.

Директор школы:                        Л.М.Плахина

С приказом ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Принято на педагогическом совете                                              УТВЕРЖДАЮ

МБОУ  «Старокупавинский лицей»                        Директор МБОУ «Старокупавинский лицей»

Протокол № _____ от ___________2011 года                                  _________________Л.М.Плахина

П О Л О Ж Е Н И Е
о рабочей группе по обеспечению перехода на ФГОС НОО  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

«Старокупавинский   лицей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи деятельности рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО (далее: рабочая группа). Рабочая группа - совещательный орган при методическом совете школы.

1.2. Деятельность рабочей группы определяются законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и настоящим положением.

1.3. Основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность.

2. Задачи рабочей группы

2.1. Изучение нормативных документов ФГОС НОО.

2.2. Разработка нормативных локальных актов об организации перехода на ФГОС НОО.

2.3. Консультирование участников образовательного процесса по ФГОС НОО.

2.4. Отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка рекомендаций для педагогов школы.

2.5. Обобщение результатов работы по ведению ФГОС НОО.

2.6. Доведение до сведения широкой общественности поселка через печатные и электронные СМИ, интернет-сайты и другую деятельность педагогического коллектива по внедрению ФГОС НОО.

##### 3. Состав рабочей группы

3.1. Рабочая группа создается из наиболее активных и высококвалифицированных педагогов образовательного учреждения.

3.2. В рабочую группу входят: директор ОУ, зам. директора ОУ, руководители ШМО, учителя ОУ.

3.3. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за его работу зам.директора по УВР.

3.4. Количество и персональный состав утверждается приказом директора МОУ.

4. Организация работы

4.1. Рабочая группа составляет план работы, включая изучение и теоретическое обоснование материалов ФГОС НОО, проведение мониторинговых исследований и отслеживание результатов  его ведения.

4.2. Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.3. Заседания проводятся председателем группы или по его поручению заместителем председателя группы.

4.4. Секретарь рабочей группы обеспечивает работу по ведению документации группы.

Согласовано                                                                                      Утверждено

председатель МС                                                                 директор лицея

_________________                                                                         _________Л.М.Плахина

Н.П.Бакурская.

Принято на заседании

педагогического совета

протокол №_____от_________2011 г._

Должностная инструкция учителя

начальных классов

МБОУ  «СТАРОКУПАВИНСКИЙ    ЛИЦЕЙ»

1. Общие требования к учителю начальных классов

1.1. Учитель должен знать:

- Конституцию РФ; законы РФ, решения Правительства РФ и органов управления образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка;

- основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач на начальной ступени общеобразовательного учреждения, педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;

- требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в общеобразовательном учреждении;

- методики преподавания предметов и воспитательной работы, программы и учебники, отвечающие требованиям ФГОС;

- требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений;

- средства обучения и их дидактические возможности;

- основные направления и перспективы развития образования и педагогической науки;

- основы права, научной организации труда, проектные технологии и эффективные средства делового общения;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

2. Должностные обязанности

Учитель начальных классов выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики требований новых ФГОС, проводит уроки и другие занятия в соответствии с расписанием в указанных помещениях.

Обеспечивает уровень подготовки, соответствующий требованиям новых ФГОС, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме.

2.2. Осуществляет поддержку и сопровождение личностного развития учащихся. Выявляет их образовательные запросы и потребности. Ведет сбор данных о планах и намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах. Помогает учащимся в выявлении и решении индивидуальных проблем, связанных с освоением образовательных программ.

2.3. Составляет тематические планы работы по учебным предметам и внеучебной деятельности на учебную четверть и рабочий план на каждый урок и занятие.

2.4. Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого орфографического режима.

2.5. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся: в 1–4-х классах ежедневно проверяются все классные и домашние работы учащихся.

2.6. Своевременно в соответствии с графиком проводит установленное программой и учебным планом количество контрольных работ, а также необходимые учебные экскурсии и занятия.

2.7. Проверяет контрольные диктанты и контрольные работы по математике в 1–4-х классах к следующему уроку.

2.8. Проставляет в классный журнал все оценки за контрольные работы за то число месяца, когда они проводились.

2.9. Проводит работу над ошибками после проверки контрольных работ.

2.10. Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года.

2.11. Организует совместно с библиотекарем школы и родителями внеклассное чтение учащихся.

2.12. Обеспечивает включение учащихся в различные формы внеучебной деятельности.

2.13.  Работает в тесном контакте с другими учителями, родителями (лицами, их заменяющими).

2.14. Обеспечивает соответствие учебных программ по предметам, а также программ внеучебной деятельности новым ФГОС.

2.15. Осваивает и реализует новые образовательные программы, использует разнообразные приемы, методы и средства обучения и воспитания, обеспечивающие достижение образовательных целей.

3. Права.

Учитель начальных классов имеет права, предусмотренные ТК РФ, Законом РФ "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка.

Учитель имеет право на принятие решений, обязательных для выполнения учащимися, и принятие мер дисциплинарного воздействия в соответствии с Уставом учреждения.

4. Ответственность

4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность:

- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;

- за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса и внеклассных мероприятий, проводимых учителем;

- за нарушение прав и свобод учащихся, определенных законодательством РФ, Уставом и локальными актами учреждения.

- выполнение приказов "Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности" и "Об обеспечении пожарной безопасности";

- безопасное проведение образовательного процесса;

- принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение руководства о несчастном случае;

- проведение инструктажа обучающихся (воспитанников) по безопасности труда на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа учащихся по охране и безопасности труда;

- организацию изучения учащимися (воспитанниками) правил по охране труда, дорожного движения, поведения в быту и т.п.;

- осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.

4.2. В случае нарушения Устава учреждения, условий коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, приказов директора учитель подвергается дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ.

4.3. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, учитель может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ.

5. Срок действия данной инструкции – до внесения соответствующих изменений.

С инструкцией ознакомлены:

Бакурскую Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Килейникова Ю.А.  ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Утверждаю                                                                                                           Принято на      заседании

Директор лицея:                                                                                         педагогического    совета

Протокол № _______

_________  Л.М.Плахина

ПОЛОЖЕНИЕ

об   организации   внеурочной   деятельности  обучающихся в классах,

работающих в условиях ФГОС

МБОУ «Старокупавинский лицей»

1. Общие  положения

1.1.  Внеурочная   деятельность  обучающихся  (далее –  внеурочная   деятельность) – специально организованная  деятельность  обучающихся 1-4 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в МБОУ «Старокупавинский лицей» (далее – Учреждение), отличная от урочной системы обучения.

1.2. Время, отведенное на  внеурочную   деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы.

2. Цель и задачи

2.1. Целью  внеурочной   деятельности  является содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

2.2.  Внеурочная   деятельность  направлена на удовлетворение  индивидуальных потребностей обучающихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

2.3.   Часы по внеурочной  деятельности  могут  быть  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.

3.Направления, формы и виды  организации внеурочной   деятельности

3.1. Направления и виды  внеурочной   деятельности  определяются Учреждением в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения. Охват всех направлений и видов не является обязательным. Подбор направлений, форм и видов деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной программой начального общего образования Учреждения.

3.2.  Внеурочная   деятельность  может быть организована:

по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, нучно-познавательное, проектная деятельность  и т.д.;

по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность;

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, викторины, познавательная пракимка, поисковые исследования через  организацию  деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

3.3. Наполняемость групп составляет не более 15 человек. Группы формируются на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.

4.  Программы   внеурочной   деятельности

4.1. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  разрабатываются и утверждаются  педагогическим советом Учреждения. Возможно использование  утверждённых авторских программ.

4.2. Образовательные программы  внеурочной   деятельности  могут быть различных типов:

комплексные;

тематические;

ориентированные на достижение результатов;

по конкретным видам  внеурочной   деятельности;

индивидуальные.

4.3.  Образовательная программа  внеурочной   деятельности  включает:

пояснительную записку;

учебно – тематическое планирование (по годам обучения);

показатели эффективности достижения планируемых результатов деятельности;

планируемые результаты деятельности;

список литературы.

4.4. Чередование учебной и  внеурочной   деятельности по сменам  в пределах годового учебного графика определяет администрация Учреждения.

4.5.  Внеурочная   деятельность  может быть организована на базе учреждений дополнительного образования детей (учреждений культуры и спорта), с которыми Учреждение заключает договор сотрудничества

4.6. Занятия  внеурочной   деятельности  могут проводиться учителями начальных классов  Учреждения, учителями-предметниками Учреждения, педагогами учреждений дополнительного образования (по договору).

4.7. Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм  внеурочной   деятельности  для обучающегося.

4.8. Обучающиеся  при организации дополнительной внеурочной деятельности находятся под наблюдением учителя, воспитателя группы продлённого дня, либо педагога дополнительного образования.

4.9. Учет занятости  обучающихся  внеурочной   деятельностью  осуществляется учителем, воспитателем ГПД, педагогом дополнительного образования в Журнале учета. Журнал учета должен содержать следующую информацию: дата проведения занятия, класс, ФИО обучающихся, содержание и форма проведения занятия, ФИО учителя (педагога). Содержание занятий в Журнале учета должно соответствовать содержанию программы  внеурочной   деятельности .

4.10. Медицинское обслуживание обучающихся во время внеурочной деятельности обеспечивается медицинскими работниками в соответствии с инструкцией о работе мед. персонала Учреждения.

5. Учёт внеурочных достижений обучающихся
5.1. Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 
5.2. Основными целями составления портфолио являются:
- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности;
- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;
- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений обучающихся.  
5.3. Основными задачами составления портфолио являются:
 - систематизация результатов различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, спортивную и другую деятельность;
 - создание условий для индивидуализации оценки деятельности каждого обучающегося
5.4. Портфолио может иметь следующую структуру:
 I раздел «Мой портрет» (информация о владельце);
 II раздел «Портфолио документов» (дипломы, грамоты, результаты тестирования);
Конкурсы, спортивные соревнования: этот раздел включает в себя участие в конкурсах различного уровня (школы, района, области), прописываются все спортивные достижения.
Олимпиады: в данном разделе отражается участие обучающегося во всех предметных и тематических олимпиадах.
III раздел «Учебно-исследовательская деятельность» (в этом разделе фиксируются все творческие работы, проектные работы, исследовательские работы).
IV раздел «Общественно-культурная деятельность» (данный раздел включает весь спектр культурно-массовых мероприятий школы, района, области в которых обучающиеся принимали участие).

6. Финансирование  внеурочной   деятельности

6.1.Финансирование часов, отводимых на  внеурочную   деятельность, организуемую в Учреждении, осуществляется в пределах средств субвенции бюджету муниципалитета  на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

6.2. Возможно привлечение добровольных родительских пожертвований на развитие материально-технической базы объединений внеурочной деятельности и  проведение экскурсионно-досуговых  мероприятий  направлениям:

ПРИНЯТО                                                                                           УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом   лицея      №5

от 21.05.13г.                                                                                        Директор лицея:

___________ Г.А.Чармусова

Положение о рабочей программе учителя по предмету.  №57

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение является нормативным документом, определяющим порядок разработки и утверждения рабочей программы педагогического работника в МБОУ «Старокупавинский лицей» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с п.2 ст. 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», Уставом Учреждения с целью регламентации деятельности должностных лиц и учителей по реализации государственных образовательных стандартов в ходе образовательного процесса по предмету.

1.3. Настоящее положение устанавливает порядок разработки и утверждения рабочих  программ  учебных дисциплин, элективных курсов, определяет  требования к

содержанию и  оформлению данных документов.

1.4. Рабочая программа – документ, созданный на основе примерной или авторской   программы, с учётом целей и задач Образовательной программы учреждения и

отражающий пути реализации данного предмета.

1.5. Рабочая программа составляется учителем по определённому учебному предмету и рассчитана на один год обучения.

1.6. Рабочая программа определяет назначение и место учебной дисциплины в системе образовательного процесса, цели ее изучения, содержание учебного материала в

соответствии с государственными образовательными стандартами  и формы организации

обучения.

1.7. Настоящее положение утверждается директором Учреждения после рассмотрения и принятия соответствующего решения педагогическим  советом.

2. Содержание и структура  рабочей программы

2.1. Рабочая программа должна выполнять следующие функции:

- целеполагания – поставленные цели  определяют все основные компоненты курса;

- информационную – рабочая программа  представляет в сжатой форме информацию общего характера о курсе,  которая формирует представление о нем;

- оперативного изменения курса – структуризация материала курса на основе выделенных целей обеспечивает возможность внесения изменений в курс непосредственно в процессе обучения без утраты целостности последнего;

- прогностическую  – рабочая программа задает предполагаемый конечный результат обучения;

- контрольно -диагностическую – рабочая программа включает средства проверки степени достижения обучающимся заявленных целей курса;

- оценочную – рабочая программа содержит в концентрированной форме всю информацию о курсе, которая может быть использована для его предварительной оценки, что важно для оценки образовательной программы и прогнозирования качества образования.

2.2.Рабочая программа  раскрывает:

- роль и значение соответствующей учебной дисциплины в реализации государственных образовательных стандартов,

- важнейшие мировоззренческие идеи и категории, подлежащие усвоению на конкретной содержательной основе (обязательный минимум содержания образования);

- объем и содержание умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся (требования к уровню подготовки учащихся);

- объем и содержание общеучебных умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся   в ходе  изучения данного предмета);

- объем и содержание ключевых компетентностей, формирование которых обеспечивает данная дисциплина;

- основные формы творческой деятельности, необходимые для успешной работы будущего выпускника,

- характер учебно-познавательных проблем и задач, способствующих формированию компетентностей  выпускника.

2.3. Рабочая программа  учитывает:

- целевые ориентиры и ценностные основания  современного российского образования;

- целевые ориентиры,  ценности,  особенности, направления развития своей школы;

- состояние здоровья учащихся класса;

- уровень способностей обучаемых детей и качество их учебных достижений;

- возможности педагога ;

- состояние учебно-методического и материально-технического обеспечения  школы;

2.4 Содержание и реализация рабочей программы  удовлетворяет следующим требованиям:

- четко определено место и роль данной дисциплины в овладении учащимися знаний, умений и навыков в соответствии с государственным  образовательным стандартом  по соответствующему предмету;

- установлены и конкретизированы на этой основе учебные цели и  задачи изучения предмета;

- своевременно отражаются в содержании образования результаты развития науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой деятельности, связанные с данной учебной  дисциплиной,  за  период,  прошедший с разработки Примерной учебной программы.

- учтён  региональный компонент образования путем усиления профессиональной направленности  образовательного  процесса,  отражена специфика  и  потребности  региона;

- определены межпредметные связи, согласовано содержание и устранено дублирование изучаемого материала с другими дисциплинами учебного плана ОУ;

- оптимально для данного класса  распределено учебное время по разделам и темам  курса:

- определены наиболее эффективные виды  и формы занятий в зависимости от особенностей содержания и специфики класса,

- продуманы возможности  использования современных  технологий обучения,  в том числе информационно-коммуникационных, и инновационные подходы к решению образовательных проблем;

- спланирована организация самостоятельной  работы учащихся;

- продумано полноценное обеспечение образовательного процесса учебной литературой и дидактическими материалами;

- отражена деятельность учителя по развитию познавательной активности обучаемых,  развитию их  творческих  способностей,  исследовательских умений и навыков;

- продумана работа по формированию общеучебных умений и навыков,  ключевых компетентностей учащихся

- рабочая программа оформлена в соответствии с требованиями к делопроизводству

2.5 Структурными элементами рабочей программы являются:

- титульный лист;

- содержание;

- пояснительная записка;

- учебно-тематический план;

- содержание учебной программы;

- требования к уровню подготовки обучающихся;

-  график практической части рабочей программы;

-  программно - методическое обеспечение программы;

- контрольные параметры оценки достижений  ФГОС а учащимися по предмету;

- список литературы для учителя;

-  список литературы для учащихся;

- перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету;

- перечень тем проектов, рефератов, исследовательских работ по предмету.

3. Порядок разработки рабочих программ элективных курсов

3.1. Основными принципами разработки рабочих программ элективных курсов являются:

- соответствие содержания и технологий обучения миссии учреждения;

- преемственность содержания и технологий обучения учащихся по годам и ступеням образования в школе;

- интеграция основного и дополнительного образования в школе;

- формирование готовности обучающихся к выбору профессии.

3.2. Рабочие программы элективных курсов разрабатываются учителями-предметниками,      педагогами дополнительного образования по заданию директора школы (или педагогического совета) на основании учебного плана.

3.3.  Корректировка рабочих программ элективных курсов осуществляется в том же порядке, что и корректировка рабочих программ учебных предметов.

4. Деятельность педагога по разработке рабочей программы

4.1.Учитель   разрабатывает свою рабочую программу на класс в соответствии с уровнем способностей обучаемых детей, качеством их учебных достижений, состоянием  здоровья.

4.2.При составлении рабочей программы учитель должен обеспечить соответствие ее содержания следующим документам:

- Государственному образовательному стандарту по соответствующему предмету;

- Региональному (национально-региональному)  стандарту начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  Московской  области;

- примерной программе по предмету, утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программе, на основании которых педагог готовит рабочую программу;

- образовательной программе лицея;

- учебному плану лицея.

4.4. В процессе разработки рабочей программы учителю необходимо провести

следующую работу:

- проанализировать содержание ФГОС и программы по предмету;

- проанализировать требования к уровню подготовки  обучающихся ;

- проанализировать специфику класса, качество результата образования  обучаемых;

- продумать пути учёта специфики класса в преподавании предмета;

- разработать учебно-тематическое планирование, определив объём практической составляющей курса;

- определить контрольные параметры, позволяющие выявить уровень освоения ФГОС обучающимися; определить конкретно по каким разделам, темам программы необходимо доработать, обновить, пополнить банк контрольно-измерительных материалов;

- проанализировать имеющиеся программно-методическое, материально-техническое обеспечение по предмету в соответствии с Требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов  федерального компонента государственного стандарта общего образования, определить  его  достаточность для реализации ФГОС;  ежегодно оформлять заявку на  приобретение или обновление  фонда;

- в феврале учебного года представлять заместителю директора по учебно-воспитательной работе программно-методическое обеспечение преподавания своего предмета;

- проанализировать фонд имеющейся в библиотеке ОУ (в необходимом количестве) основной и дополнительной литературы по предмету. При отсутствии необходимой литературы  в библиотеке (или ее недостаточности), заведующая библиотекой  оформляет заявку на ее приобретение.

- определить достаточность методического обеспечения всех видов учебной работы (контрольные, практические, самостоятельные, лабораторные работы, проектирование и т.д.) и составление соответствующего плана его разработки;

- оформить рабочую программу в соответствии с требованиями, представить её на рассмотрение ШМО, согласование с заместителем директора по УВР, утверждение директором лицея.

5. Деятельность школьных методических объединений

по рассмотрению рабочей программы.

5.1.Школьное методическое объединение

- рассматривает рабочую программу по предмету, представленную педагогом, на соответствие ФГОС, примерной либо авторской программе, на основании которой педагог составлял рабочую программу, образовательной программе лицея, учебному плану.

- в случае необходимости даёт  рекомендации   по доработке программы;

заместитель директора согласует, педагогический совет лицея принимает, директор лицея                  утверждает  приказом по лицею рабочие программы на ступень и программу каждого педагога.

6. Деятельность заместителя директора по УВР.

6.1.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе

- рассматривает программу на соответствие ФГОСу, реализуемой программе, образовательной программе лицея, школьному положению о рабочей программе и степень готовности  для  представления ее на  педагогическом совете и утверждение директором лицея.

7. Деятельность директора по утверждению рабочей программы.

7.1.Директор лицея

- рассматривает программу на соответствие ФГОСу, реализуемой программе, школьному Положению о рабочей программе;

- утверждает приказом по лицею;

- Директор лицея по ходатайству заместителя по УВР или педагогов-предметников, а равно по своему усмотрению может направить отдельные (или все) рабочие программы учебных предметов и элективных курсов для проведения внешней экспертизы. При этом выбор организаций или лиц для проведения экспертизы определяется руководителем МБОУ по своему усмотрению (либо по решению педагогического совета, совета лицея(для элективных курсов), либо по ходатайству завучей, либо другое…).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

ПРИКАЗ

_______.05.2013г                                                                                    № ___________

"Об утверждении дорожной карты

введения ФГОС ООО второго поколения"

В целях упорядочения и повышения эффективности работы лицея по подготовке к введению ФГОС ООО второго поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить дорожную карту по обеспечению введения ФГОС ООО второго поколения (Приложение).

Директор лицея:              Г.А.Чармусова

С приказом ознакомлены:

Бакурская Н.П    __________________

Концелидзе Е.Н.  __________________

Куканова Н.И. ___________________

Врагова Е.В.    _____________________

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

# ПРИКАЗ

№  _______                                                                                                                         от  13.05.2011г г.

«Об утверждении списка учебников и учебно- методического комплекса

для 1-го класса на 2011-2012 учебный год»

С целью реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования в МБОУ  «Старокупавинский лицей»  в 2011-2012 учебном году

# ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить список учебников и учебно - методического комплекса для обучения 1-го класса в 2011-2012 учебном году (приложение).

- Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

# Директор лицея:

С приказом ознакомлена:

Зверева Н.В.________________

Л.М.Плахина

# Приложение к приказу от 13.05.2011 г. №____

# «Об утверждении списка учебников и учебно-

методического  комплекта для 1-го класса

на   2011-2012 учебный год»

# Список учебников и учебно - методического комплекса

для обучения 1-го класса в 2011-2012 учебном году

# УМК - «Планета Знаний»

# Русский язык

Желковская  Л. , Адрианова Т., Илюхина В,  включающий курс «Обучение грамоте» (автор Адрианова Т.,.).

# Литературное чтение

Э.Э.Кац

# Математика

М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова. и др.

# Окружающий мир

Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапова

Музыка

Т.И.Бакланова

# Изобразительное искусство

Н.М. Сокольникова.

# Технология

О,В. Узорова, Е.А. Нефедова .

# Физическая культура

Лисицкая Т.С., Л.А.Новикова

# План- программа Педагогического Совета МБОУ «Старокупавинский  лицей»

от 21.05.2013г.

# Тема:

«Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы лицея Федеральных государственных стандартов 2 поколения».

# Цель:

Систематизация знаний о федеральном государственном образовательном стандарте 2 поколения и примерной основной образовательной программой, формирование мотивационной готовности участников к педагогической деятельности по реализации стандарта, включение участников в разработку практических навыков его введения  и разработку образовательной программы школы.

# Повестка дня:

  - Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы школы (отв. Л.М.Плахина).

  - Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе (отв. Бакурская Н.П.).

  - Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы (отв. Концелидзе Е.Н.).

  - Требования к условиям реализации ФГОС в области  ИКТ (отв. Цыганова Р.Б..).

  - Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам (отв. Бакурская Н.П.).

  - Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения (отв. Куканова Н.И.).

  - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (отв. Лапшина В.И..).

  - Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (отв. Бакурская Н.П..).

  - Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы (отв. Килейникова Ю.А., Врагова Е.В.).

  - О законопроекте «Об образовании в РФ» (отв. Л.М.Плахина).

  - О учебно методических комплексах (УМК) на 2011-2012 уч. год (выступает Зверева Н.В.)

Составил:

Директор лицея:                   Л.М.Плахина /

# Протокол

Педагогического Совета МБОУ «Старокупавинский лицей»

от 25.05.2011 г.

Тема: «Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы гимназии Федеральных государственных стандартов 2 поколения».

Цель: Систематизация знаний о федеральном государственном образовательном стандарте 2 поколения и примерной основной образовательной программе, формирование мотивационной готовности участников к педагогической деятельности по реализации стандарта, включение участников в разработку практических навыков его введения  и разработку образовательной программы гимназии.

# Повестка дня:

  - Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы школы (отв.Чармусова Г.А.).

  - Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе (отв. Бакурская Н.П.).

  - Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы (отв. . Концелидзе Е.Н.).

  - Требования к условиям реализации ФГОС в области  ИКТ (отв. Цыганова Р.Б.).

  - Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам (отв. Бакурская Н.П.).

  - Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения (отв. Куканова Н.И.).

  - Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (отв. Лапшина В.И.).

  - Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (отв. Бакурская Н.П.).

  - Система оценки достижений планируемых  освоения основной образовательной программы (отв. Килейникова Ю.А., Врагова Е.В

  - О законопроекте «Об образовании в РФ» (отв. Л.М.Плахина ).

  - О учебно-методических комплексах (УМК) на 2011-2012 уч. год (выступает Зверева Н.В.)

# Присутствовали:

# Директор лицея: Л.М.Плахина

Педагогические работники школы

# Ход заседания:

1.Выступил: Л.М.Плахина

1.1.Ознакомила участников с темой, целью и повесткой дня Педагогического Совета. Предложила установить регламент для выступающих:

-Основной докладчик до 20мин.;

-Докладчики до 5 мин;

-Выступления в прениях до 1 мин.

1.2. Выступила по теме «Новые образовательные стандарты и Примерная основная образовательная  программа – как основа образовательной программы гимназии»

2. Выступила Бакурская Н.П  по теме: «Актуальные вопросы введения ФГОС в начальной школе» (выступление прилагается)

3. Выступила Концелидзе Е.Н . теме: «Программа формирование универсальных учебных действий обучающихся как одно из условий выполнения основной образовательной программы».

ИКТ»

5.Выступила Бакурская Н.П  по теме: «Базисный учебный план в условиях перехода к новым образовательным стандартам».

6.Выступила Куканова Н.И . по теме: «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания в соответствии с ФГОС 2 поколения»

7.Выступил Лапшина В.И . по теме: «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»

8.Выступила Бакурская Н.П  по теме: «Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья»

9.Выступила Килейникова Ю.А  по теме: «Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы»

10.Выступил Л.М.Плахина  с информацией по  законопроекту «Об образовании в РФ»

11.Выступил зав. библиотекой Зверева Н.В. с информацией о новых УМК на 2011-2012 уч. год.

# Решили:

•	Приступить к внедрению ФГОС начального общего образования (1 класс) в 2011-2012 уч. году. Перейти к обучению по ФГОС НОО (1класс) с 01.09.2011г.

•	Утвердить проект Программы «Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в МБОУ «Старокупавинский лицей»

•	Создать Совет по введению и реализации Стандарта, в составе директора школы, руководителей МО, члена Совета школы (по согласованию).

•	Утвердить «План мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в МБОУ «Старокупавинский лицей» в 2011 – 2012 учебном году»

•	Утвердить «Положение о рабочей группе по введению ФГОС».

•	Создать рабочую группу по переходу на обучение в соответствии с ФГОС в составе:

-  Л.М.Плахина - директор лицея;

-  Е.Н.Концелидзе - руководитель МО учителей начальных классов,  председатель;

-  Килейникова Ю.А. – учитель начальных классов;

- Врагова Е.В. – учитель начальных классов;

- Володина В.А. – учитель физической культуры.

•	Рабочей группе подготовить карту  самооценки готовности  школы к введению ФГОС начального общего образования (В соответствии с «Планом мероприятий по введению и реализации ФГОС начального образования в МБОУ «Старокупавинский лицей» в 2011 – 2012 учебном году»).

•	Принять активное участие в обсуждении текста законопроекта «Об образовании в РФ».

•	Принять к сведению информацию о УМК на 2011-2012 учебный год.

•	На заседании следующего педагогического Совета заслушать информацию по выполнению данного решения.

За 10. Против 0. Воздержался 0

Решение принято.

# Председатель:  _____________    /Л.М.Плахина/

Секретарь:       _____________    /Р.Я.Добрыдина)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Старокупавинский лицей»

Приказ

15.06.2011г.                                                                                                      № ____8____

«О введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 6 октября 2009 года

приказываю:

- Утвердить прилагаемый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.

- Ввести в действие с 1 сентября 2011 года федеральный государственный образовательный стандарт в 1 классе по программе «Планета знаний», утвержденный настоящим приказом.

Директор лицея:                      Л.М.Плахина.

С приказом ознакомлены:

Бакурская Н.П._____________________

Концелидзе Е.Н.___________________

Куканова Н.И.____________________

Килейникова Ю.А._________________

Врагова Е.В.____________________________